Приложение 1

к муниципальной [Программе](#sub_1000) «Комплексное развитие сельских территорий Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2027 годы»

# Перечень основных мероприятий программы

«Комплексное развитие сельских территорий Инсарского муниципального района

Республики Мордовия на 2020 - 2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Администрация Инсарского муниципального района Республики Мордовия | 2020 год | 2027 год | улучшение жилищных условий 22 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село | ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 2664,5 кв. метров |
| 1.2. | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Администрация Инсарского муниципального района Республики Мордовия | 2020 год | 2027 год | улучшение жилищных условий 9 сельским семьям | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село | ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 450 кв. метров |
| 1.3. | Льготная сельская ипотека | Администрация Инсарского муниципального района Республики Мордовия | 2020 год | 2027 год | улучшение жилищных условий 8 сельских семьи | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село | количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях – 8 единиц |
| 2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство сельских территорий | Администрация Инсарского муниципального района Республики Мордовия | 2020 год | 2027 год | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество общественно - значимых проектов по благоустройству территорий 10 единиц |
| 2.2. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация Инсарского муниципального района Республики Мордовия | 2020 год | 2027 год | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | отсутствие круглогодичной связи общественно значимых объектов сельских населенных пунктов | ввод в эксплуатацию 1,524 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки |
| 3. Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | | | | | | | |
| 3.1. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | Администрация Инсарского муниципального района Республики Мордовия | 2020 год | 2027 год | проведение обучения с последующим трудоустройством на сельских территориях квалифицированных специалистов | отток молодых специалистов из сельской местности | численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации |